## Ark1
Oppgaver | Beskrivelse | Tidsfrist | Ansvarlig person(er)
Index.html | framsiden/hjemmesiden | 2018-10-21 | Fredrik
medlemskap.html | Siden hvor besøkende kan søke om medlemskap | 2018-10-21 | Aksel
galleri.html | side hvor bilder som blir tatt av medlemmene publiseres | 2018-10-21 | Mikal
arrangementoversikt.html | siden som inneholder info om kommende og tidligere arrangementer | 2018-10-21 | Liv-Randi
fugleoversikt.html | side som linker til ulike sider med informasjon om forskjellige fugler | 2018-10-21 | Morten
arrangement.html | side som inneholder spesifikk informasjon om et arrangement | 2018-10-21 | Liv-Randi
fugl.html | sIDe som inneHOlder spesiFIkk informasjon om en fuGL | 2018-10-21 | Mikal
style.css | CSS-fil med all stylingen | 2018-10-21 | Alle
fav.png | Et favicon til websiden | 2018-10-07 | Alle
logo.png | Logoen vil vises over toppbildet på alle sidene | 2018-10-07 | Alle
visFugl.js | Skal hente informasjon fra en .xml-fil og finne rett bilde for fugle | 2018-10-28 | Mikal | Liv-Randi
visArrangement.js | Skal hente informasjon fra en .xml-fil og finne rett bilde for arrangementet | 2018-10-28 | Liv-Randi | Mikal
sendMedlemskap.js | Sender "sende inn" medlemskapsdata og gi brukeren bekreftelse på innsending | 2018-10-28 | Aksel
filter.js | Et søkefelt hvor besøkende kan søke etter fugler i fugleoversikten | 2018-10-28 | Morten
Endelig sjekk | Dobbelsjekke hver fil for feil, sjekke javascript-en og css-en | 2018-11-04 | alle
Brukertest | Gir ut nettsiden til testbrukere | 2018-11-04 | alle
Rettelse | Retter på nettsiden basert på testbrukernes tilbakemelding | 2018-11-09 | alle